SMLOUVA  O  DÍLO,

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění,

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Obec Strážné

zastoupená starostou  panem Tomášem Grégrem

sídlo: Strážné 129, 543 52 Strážné 			..

IČO : 00580180

na straně jedné jako objednatel díla (dále jen „objednatel“)

a

……

zastoupená

sídlo

IČO :

DIČ:

na straně druhé jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“).

I.

Základní závazek smluvních stran

1)	Objednatel touto smlouvou objednává a zhotovitel se zavazuje zhotovit v termínu dohodnutém touto smlouvou dále specifikované dílo za cenu sjednanou v této smlouvě, přičemž objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

2)	Závazky smluvních stran sjednané v bodě 1 tohoto článku budou splněny za podmínek sjednaných touto smlouvou.

II.

Předmět díla

1)	Předmětem díla je rekonstrukce stávajícího objektu bývalé samoobsluhy na adrese Strážné 114. Položková specifikace stavebních prací a dodávek je vyjádřena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2)	Dílo je smluvními stranami definováno jako kompletní dodávka dle nabídky zhotovitele do VŘ.

3)	Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších, pomocných a dodatečných činností, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů jsou nezbytné tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými předpisy a právními předpisy. Veškeré práce související s prováděním díla, které je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

III.

Místo a termín zhotovení díla

1)	Místem zhotovení díla je budova  na adrese Strážné 114, PSČ: 543 52.

2)	Objednatel předá „staveniště zhotoviteli do 5 dnů od podpisu smlouvy. O předání staveniště bude proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kterým zhotovitel převezme staveniště k řádnému provedení díla.

3)	Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla do 5 dnů od podpisu smlouvy. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po převzetí staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4)	Celé dílo bude zhotovitelem zhotoveno a protokolárně předáno objednateli nejpozději do 18 měsíců od uzavření této smlouvy.

5) 	Zhotovitel a objednatel současně sjednávají závazně dílčí termín dokončení části díla tak, že zhotovitel je povinen provádět díla tak, aby v termínu nejpozději do 30.11.2021 byla provedena taková část díla, jejíž cena dle sjednaného výkazu výměr bude činit minimálně 10.500.000,- Kč. Tato část ceny díla musí být v tomto termínu rovněž řádně vyfakturována.

6)	Zhotovitel bere na vědomí, že termín ukončení díla uvedený v odst. 4) , jakož i dílčí termín dokončení části díle dle odstavce 5)  je závazný, pro objednatele podstatný a je nutné jej dodržet. Zhotovitel bere na vědomí, že při nedodržení tohoto termínu hrozí objednateli neposkytnutí či zkrácení dotace na předmětnou stavbu a v důsledku této skutečnosti mu hrozí velká škod, za kterou by zhotovitel v případě nedodržení termínu odpovídal.

IV.

Cena díla

1)	Cena díla specifikovaného v článku II. této smlouvy je sjednána smluvními stranami jako pevná, ve výši …….,- Kč bez DPH (slovy: ….…korun českých).

2)	Cena zahrnuje veškeré práce, materiály, činnosti a náklady potřebné k provedení předmětu díla v rozsahu článku II. této smlouvy. Tato cena je stanovena smluvně a vychází z kalkulace dle výkazu výměr, podle jednotlivých položek, zpracovaného zhotovitelem, který ručí za úplnost a není tedy oprávněn později namítat, že bylo něco opomenuto. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Rozpočet se použije při ocenění případných méněprací.

3)	Cena díla byla dohodnuta jako pevná cena s tím, že nebude v průběhu provádění díla nebo po jeho provedení žádnou ze stran měněna. Zhotovitel se zavazuje, že po podpisu této smlouvy nebude vyvolávat žádná jednání o změně sjednané ceny díla, a to ani v případě změny cen materiálů a výkonů nutných k provedení díla.

V.

Splatnost ceny

1)	Zhotovitel bude vystavovat vždy do 15. dne následujícího měsíce faktury za provedené práce a dodávky za předchozí kalendářní měsíc na základě protokolů skutečně provedených prací vystavených zhotovitelem a schválených objednatelem. Přílohou faktury bude písemné potvrzení skutečně provedených prací (dále jen "protokol"), který bude zhotovitel objednateli předkládat ke kontrole nejpozději do třetího dne měsíce následujícího po měsíci, za který je faktura vydána. Objednatel provede kontrolu správnosti každého protokolu, a to do tří pracovních dnů od jeho předložení a vrátí jej zhotoviteli. V případě nesrovnalostí popíše objednatel důvody, pro které zpochybňuje správnost předkládaného soupisu provedených prací.

2) 		Po dokončení a předání díla bude zhotovitelem vystavena konečná faktura, kterou bude doúčtována celková cena díla.

3)	Všechny faktury dle této smlouvy musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu (viz. zákon o účetnictví a zákon o DPH).

4) 	Všechny faktury budou mít splatnost 14 dnů od doručení faktury objednateli.

5) 	Zhotovitel je oprávněn objednateli fakturovat jen řádně provedené práce. Pokud bude faktura obsahovat jakékoliv nesprávné, nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn, až do dne její splatnosti, fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování. Termín splatnosti faktury počne běžet teprve okamžikem, kdy bude objednateli doručena opravená faktura.

VI.

# Další závazky zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

1)	provést dílo v jakosti odpovídající požadavkům definovaných platnými normami ČSN (tedy všemi, nejen závaznými), nebo normami DIN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují a také v souladu s platnými právními předpisy,

2)	používat při zhotovování díla materiály, hmoty a výrobky v souladu se zadáním a s pokyny objednatele. Použité materiály, hmoty a výrobky musí být odpovídajícím způsobem certifikovány, pokud tak ukládá zákon (zejména zákon 22/1997 Sb. a předpisy související),

3) 	vést řádně stavební deník, zapisovat do něj všechny skutečnosti a mít jej přístupný neustále na stavbě a umožnit přístup k němu a zápisy do něj objednateli kdykoliv v běžných pracovních hodinách.

VII.

Záruka

1)	Zhotovitel poskytuje záruku za dílo sjednané v této smlouvě po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím celého díla objednatelem. Pokud má některá část díla při předání vady či nedodělky počíná záruční lhůta běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.

2)	Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svůj náklad veškeré nedodělky a vady díla zjištěné při převzetí celého díla, jakož i vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby.

3)	Záruku je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady díla, a to písemně. Zhotovitel je povinen se dostavit k prohlídce a posouzení vady díla nejpozději do pěti pracovních dnů, ode dne doručení reklamačního přípisu objednatele. O prohlídce vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém zhotovitel sdělí způsob a termín provedení oprav. Nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění reklamované vady 30 dnů od oznámení vady, u vad havarijních pak 48 hodin od oznámení vady.

4)	Záruka se nevztahuje na případy vzniklé poškozením díla způsobeného zásahem jiné osoby, přírodních živlů a vyšší moci.

5)	V případě zjištění, že dílo, nebo některé jeho části nejsou provedeny ve sjednané kvalitě, a nebude možné provést opravu díla tak, aby bylo dosaženo sjednané kvality provedení, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

6)	Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, až do doby uzavření dohody smluvních stran, nebo rozhodnutí soudu, zhotovitel.

7)	Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, odpovídají  požadavkům objednatele a standardům dohodnutým ve smlouvě o dílo.

8)	Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel  oprávněn sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, vadu odstranit na náklady zhotovitele.

VIII.

Upřesnění, změny díla a vícepráce

1)	Změny budou sjednány mezi stranami písemně.

2)	Cena vícepráce požadovaná objednatelem bude určena v cenách uvedených v rozpočtu, nebo odpovídající cenové hladině rozpočtu.

IX.

Předání díla

1)	O předání díla sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel stvrdí převzetí celého díla a vytkne zhotoviteli závady a nedodělky zjištěné při přebírání díla.

2)	Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít jedinou vadu, nebo jediný nedodělek.

3)	Zhotovitel odpovídá za vady díla, které bude dílo vykazovat v okamžiku jeho předání objednateli. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v určeném termínu, je objednatel oprávněn provést odstranění vad sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, na náklady zhotovitele. Nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění reklamované vady 30 dnů od oznámení vady, u vad havarijních pak 48 hodin od oznámení vady.

4)	Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do okamžiku předání celého díla objednateli.

5)	Zhotovitel je povinen pozemek vyklidit nejpozději do pěti dnů po předání celého díla objednateli.

X.

Sankce

1)	Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho předáním v termínu sjednaném v článku III. odst. 4) této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

2)	Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením dílčí části díla a jeho fakturací v termínu sjednaném v článku III. odst. 5) této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, zejména náhradu za neposkytnutou či zkrácenou výši dotace na tuto stavbu.

3)	Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty v následujících případech:

- v případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou samostatně vytčenou vadu či nedodělek a každý den prodlení.

- v případě, že zhotovitel neodstraní reklamované záruční vady ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou samostatně vytčenou vadu či nedodělek a každý den prodlení.

Výše dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

4)	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě, že bude v prodlení se zaplacením některé platby sjednané v této smlouvě a řádně zhotovitelem vyúčtované.

XI.

Ukončení smluvního vztahu

1)	Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou, nebo formou písemného odstoupení

2)	Odstoupit lze od této smlouvy pouze písemně, a to z důvodů a za splnění podmínek uvedených v občanském zákoníku, nebo podmínek sjednaných touto smlouvou. Za podstatné porušení této smlouvy účastníci považují neplnění základních závazků sjednaných v článku I. bodu 1 této smlouvy. Doručením přípisu o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva zrušuje k tomuto dni a smluvní strany jsou povinny se finančně vypořádat ohledně dosud nevyúčtovaného plnění zhotovitele. Dosavadní zádržné se v takovém případě stává majetkem objednatele z titulu odstupného.

3)		Mimo případy stanovené občanským zákoníkem se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- na majetek zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, a tím došlo k ohrožení smluvního  provedení díla  zhotovitelem;

- hrubě, nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;

- časový skluz zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům;

Přičemž platí, že odstoupit lze od této smlouvy pouze písemně. Doručením přípisu o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva zrušuje k tomuto dni a smluvní strany jsou povinny se finančně vypořádat ohledně dosud nevyúčtovaného plnění zhotovitele.

4)	Objednatel je oprávněn (jednostranně) bez udání důvodu od této smlouvy písemně odstoupit až do zhotovení díla, přičemž je ovšem povinen zaplatit zhotoviteli poměrnou část ceny díla za již vykonané práce, případně uhradit zhotovitelem účelně vynaložené náklady. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva objednatele z odpovědnosti za vady a ze záruk vztahujícím se k provedeným pracím do odstoupení od smlouvy.

5)	V případě odstoupení musí smluvní strany provést veškerá opatření tak, aby nevznikla v souvislosti s, nebo na prováděném díle škoda na majetku, nebo na zdraví osob.

XII.

Ustanovení závěrečná

1)	Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

2)	Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení smlouvy, které mají každé váhu originálu listiny.

3)	Smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

4)	Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

V ……….., dne……………………..	                                           V ……….., dne……………………..

-----------------------------------------------------			             ----------------------------------------------------

objednatel: Tomáš Grégr 			              zhotovitel: